Réunion du mercredi 18 décembre

---
Ancien Gantt

---
Tâches achevées 👍
- Configuration de l’infrastructure (21/10/2019)
- Protocoles de communication (08/11/2019)
- Procédures et algorithmes de sécurité (08/11/2019)

---
Tâches achevées 👍
- Schémas de base de données et mise en place (08/11/2019)
- Squelette d’interface utilisateur (04/11/2019)
- Services de conversation textuelle (21/11/2019)

---
Tâches en cours 💻
- Paramètres utilisateur
- Chiffrement mode texte
- Interface utilisateur
- Pair à pair audio et vidéo

---
Tâches à commencer ⌚
- Tests divers
  - Expérience utilisateur
  - Charge
  - Disponibilité

---
Tâches abandonnées 😟
- Conférences audio et vidéo
  - Optimisation
- Chiffrement bout en bout audio et vidéo

---
Nouveau Gantt